## 工事発注見通し
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日 | （令和8年5月11日現在）
|  |  |  | 建設工事発注見通し一覧 |  |  | （令和8年5月11日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 営繕課
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
三重県立国児学園寮舎棟ほか建築工事 | 津市栗真町屋町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約22ヶ月 | 男子棟1 木造 平屋建 延べ面積499.88㎡（新築） 男子棟2 木造 平屋建 延べ面積499.88㎡（新築） 女子棟 木造 平屋建 延べ面積499.32㎡（新築） 共用棟 木造 平屋建 延べ面積398.73㎡（新築） 炊事棟 木造 平屋建 延べ面積157.25㎡（新築） その他付属棟 S造ほか 平屋建 延べ面積127.76㎡ 本館 RC造一部S造 平屋建 延べ面積678.42㎡（内部改修） 第3寮ほか RC造及びS造ほか 平屋建 延べ面積760.75㎡（解体） | ６億円以上 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
（仮称）盲学校・聾学校グラウンド整備（防球ネットほか外構）工事 | 津市城山 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8.5ヶ月 | 防球ネット（側面）A=3,140m2 PCポール建柱H=14.9m N=19本、H=5.2m N=14本 掘削工 Ｖ=1,100m3 排水構造物工 Ｌ=374m メッシュフェンス工 H=2.0m L=279m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制 （発注者指定型）
（仮称）盲学校・聾学校駐車場整備（土木）工事 | 津市城山 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 掘削工 Ｖ=1,300m3 排水構造物工 Ｌ=53m メッシュフェンス工 H=2.0m L=138m 照明灯 H=4.5m N=6基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制 （発注者指定型）
三重県工業研究所窯業研究室窯場棟解体工事 | 四日市市東阿倉川 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第４四半期 | 約3ヶ月 | 窯場棟 鉄骨造 平屋建 延べ面積196.24㎡（解体） 渡り廊下１ 鉄骨造 平屋建 延べ面積 22.74㎡（解体） | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期
松阪庁舎本館棟トイレ改修工事 | 松阪市高町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約13ヶ月 | 本館棟 SRC造 ７階建 延べ面積 6725.94㎡（内部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
公衆衛生学院外部ほか改修工事 | 津市夢が丘1丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | RC造 ２階建 延べ面積 1,976.79㎡（改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県身体障害者総合福祉センター生活援助棟ほか内部改修工事（１期） | 津市一身田大古曽 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 生活援助棟 RC造 平屋建 延べ面積 1973.10㎡（内部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインスタンドトイレほか改修工事（１期） | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | サッカー・ラグビー場メインスタンド RC造一部鉄骨造 ３階建 延べ面積4,557.79㎡（内部改修） | １億円以上１．２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県総合文化センター大ホール外部改修工事 | 津市一身田上津部田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | ホール棟 ＳＲＣ造 地下１階地上４階建 延べ面積 18,546.00㎡のうち 大ホール部分（外部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事
三重県総合文化センター中ホール外部改修工事 | 津市一身田上津部田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | ホール棟 ＳＲＣ造 地下１階地上４階建 延べ面積 18,546.00㎡のうち 中ホール部分（外部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県総合文化センター祝祭広場ほか外部改修工事 | 津市一身田上津部田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | ＳＲＣ造一部ＲＣ造及びＳ造 地下１階地上４階建 延べ面積 46,232.80（施設全体）のうち祝祭広場部分ほか（外部改修） | ２．５億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事
三重県立美術館外壁等改修工事 | 津市大谷町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | RC造一部ＳＲＣ造 地下1階地上2階建 延べ面積 10,611.30㎡（外部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
紀州家畜保健衛生所屋上外壁全面改修工事 | 熊野市井戸町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約6.5ヶ月 | RC造 2階建 延べ面積 201.00㎡ （外部改修） | ２千万円以上６千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
伊賀市阿山支所大気汚染常時監視測定局建築工事 | 伊賀市馬場 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | Ｓ造 平屋建 延べ面積 13.00㎡（新築） | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
県営大仏山公園トイレ建築工事 | 多気郡明和町新茶屋 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 木造 平屋建 延べ面積 31.44㎡（新築） | ２千万円以上６千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
県営住宅大羽根団地Ｔ１棟ほか解体工事 | 三重郡菰野町大羽根園 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | Ｔ１棟 ＰＣ造 2階建 延べ面積214.00㎡（解体） Ｔ２棟 ＰＣ造 2階建 延べ面積214.00㎡（解体） | ７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期
三重県埋蔵文化財センター収蔵庫建築工事 | 松阪市嬉野川北町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約14.5か月 | 収蔵庫 RC造 ４階建て 延べ面積 2,671.34㎡（新築） | ６億円以上 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
津高等学校 教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 | 津市新町３丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5か月 | 教室棟 ＲＣ造 ３階建 延べ面積 3,084.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ改修） 渡り廊下 ＲＣ造 ２階建 延べ面積 61.00㎡ （外壁改修、防水改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
亀山高等学校 教室棟外部及びトイレ改修工事 | 亀山市本町１丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5か月 | 教室棟 ＲＣ造 ３階建 延べ面積 1,982.00㎡ （外壁改修、防水改修、トイレ改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
宇治山田高等学校 エレベーター棟ほか整備工事 | 伊勢市浦口３丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8か月 | エレベーター棟 S造 ４階建 延べ面積 49.64㎡（増築） 管理特別教室棟・教室棟 RC造 ４階建 延べ面積 7,702.15㎡（内部改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
名張青峰高等学校 管理・特別教室棟ほか屋根等改修工事 | 名張市百合ヶ丘東 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7か月 | 管理・特別教室棟 RC造 ２階建 延べ面積 2,816㎡（屋根改修、防水改修） 特別教室棟 RC造 ３階建 延べ面積 2,520㎡（防水改修） 体育館 RC造 ３階建 延べ面積 2,775㎡（屋根改修、外壁改修、防水改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
特別支援学校玉城わかば学園 教室棟ほか内部改修工事 | 度会郡玉城町宮古 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7か月 | 教室棟 RC造 ２階建 延べ面積 3,225,14㎡（内部改修） バスターミナル S造 平屋建て 延べ面積 137.08㎡（内部改修） 便所棟 RC造 平屋建 延べ面積 48.15㎡（内部改修） | １億円以上１．２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
桑名北高等学校 普通教室棟ほか外壁等改修工事 | 桑名市大字下深谷部 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5か月 | 管理普通教室棟 RC造 ４階建 延べ面積 5,015㎡（外壁改修、防水改修） 昇降口 RC造 ２階建 延べ面積 589㎡（外壁改修、防水改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
久居高等学校 特別教室棟ほか外壁等改修工事 | 津市戸木町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5か月 | 特別教室棟 RC造 ４階建 延べ面積 4,350.44㎡（外壁改修、防水改修、内部改修） 昇降口棟 RC造 ２階建 延べ面積 515.89㎡（外壁改修、防水改修） 渡り廊下 S造 平屋建 延べ面積 21.87㎡（塗装改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
熊野青藍高等学校（木本校舎） 特別教室棟ほか外壁等改修工事 | 熊野市木本町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7か月 | 特別教室棟 RC造 ３階建 延べ面積 2,598㎡（外壁改修、防水改修） 渡り廊下 RC造 ２階建 延べ面積 273㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上１．２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
四日市四郷高等学校 体育館屋根改修工事 | 四日市市八王子町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約4.5か月 | 体育館 RC造一部S造 ２階建 延べ面積 1,647.54㎡（屋根改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期
四日市西高等学校 運動場改修工事 | 四日市市桜町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約9 8.5か月 | 掘削工 V=1,100m3 グラウンド舗装工 A=13,000 8,240m2 野球場内野舗装(黒土舗装) A=2,740㎡ ハンドボールコート舗装（グリーントップ舗装） A=2,020㎡ 排水構造物工 L=169m 野球場内野・ブルペン2か所・ハンドボールコート2面付帯施設工 N=一式 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
久居高等学校 陸上競技用走路舗装改修工事 | 津市戸木町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約7か月 | 全天候型走路（直線走路、助走路) L=180m ゴムチップウレタン舗装A=472m2 排水構造物工 L=145m グラウンド舗装工 A=3,1803,810m2 ラインテープ L=1,470m | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
本庁舎議会棟受変電設備改修工事 | 津市広明町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約24ヶ月 | 電気設備工事 | ３億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場高圧受電設備改修工事 | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県国児学園寮舎棟ほか電気設備工事 | 津市栗真町屋町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約21ヶ月 | 電気設備工事 | ３億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 土日完全週休２日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事（工事着手日 令和８年11月下旬）
久居農林高等学校受変電設備改修工事 | 津市久居東鷹跡町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県埋蔵文化財センター収蔵庫電気設備工事 | 松阪市嬉野川北町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期
伊勢工業高等学校 高架水槽・受水槽更新工事 | 伊勢市神久 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 建築機械設備工事 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業 汚泥処理棟建築機械設備工事 | 四日市市楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | R9.3.15まで（8.15までに契約） 建築機械設備工事 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）松阪浄化センター 空調設備ほか改修工事 | 松阪市高須町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | R9.3.15まで（8.15までに契約） 建築機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
県営住宅一身田団地 (北２エリア)屋外給水管改修工事 | 津市一身田町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約6.5ヶ月 | 建築機械設備工事 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 水泳場屋内プール系統空調設備改修工事 | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 建築機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
本庁舎 行政棟熱源設備改修工事 | 津市広明町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約10か月 | 建築機械設備工事 | ３億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
栄町庁舎 空調設備改修工事 | 津市栄町1丁目 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 建築機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
三重県国児学園寮舎棟ほか機械設備工事 | 津市栗真町屋町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約21ヶ月 | 建築機械設備工事 | ３億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） 余裕期間設定工事（工事着手日 令和８年11月下旬）
杉の子特別支援学校 空調設備改修工事（第Ⅱ期） | 鈴鹿市加佐登 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 建築機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
三重県身体障害者総合福祉センター 空調設備改修工事 | 津市一身田大古曽 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 建築機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
三重県埋蔵文化財センター 収蔵庫機械設備工事 | 松阪市嬉野川北町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | 建築機械設備工事 | ２千万円以上４千万円未満 |  | 土日完全週休２日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期