## 別添２（１）回答様式_構築スケジュールについて
（別添2_構築スケジュール案・データ移行について）
別添２（１）
「三重県 公共工事進行管理システム」構築スケジュール案についての情報提供のお願い | [75 empty] | （構築スケジュールについて）
１．想定スケジュール（案）
・2024/4/1をシステムの本稼働日としたスケジュールです。
・システム構築は令和4年から開始する業務です。
作業内容 | 2022年（令和4年） | [26 empty] | 2023年（令和5年） | [35 empty] | 2024年（令和6年） | [11 empty] | 備考
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
設計
機器調達仕様の検討・確定 | [75 empty] | 詳細設計を基にした機器仕様の調整・確定
製造・単体テスト/結合テスト
総合テスト
システム導入
運用テスト・試験運用
システム移行リハーサル
データ移行 | [75 empty] | 移行は2回に分けて実施
機器調達準備・設定
機器運用保守開始 | [75 empty] | 試験運用期間から機器運用保守開始
２．提案スケジュール
御社の提案スケジュールについて記載をお願いします。
なお、別紙１の見積りパターンによってスケジュールが異なる場合には、各ケースごとに下記スケジュール枠をコピーして追記ください。
【パターン名： 】
作業内容 | 2022年（令和4年） | [26 empty] | 2023年（令和5年） | [35 empty] | 2024年（令和6年） | [11 empty] | 備考
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
設計
機器調達仕様の検討・確定
製造・単体テスト/結合テスト
総合テスト
システム導入
運用テスト・試験運用
システム移行リハーサル
データ移行
機器調達準備・設定
機器運用保守開始
※上記作業内容項目については変更・追記いただいても結構です。
【その他留意事項等がありましたら記載下さい】

## 別添２（２）回答様式_移行時期や方法について
別添２（２）
（データ移行について）
「三重県 公共工事進行管理システム」データ移行時期・移行方法についての情報提供のお願い
公共工事進行管理システムのデータ移行に係る移行時期・留意すべき事項等について、情報提供いただける内容がありましたら
以下に記載下さい。各ケースごとに留意事項が異なる場合は、ケースごとに記載下さい。
なお、データ移行方法に係る想定については、別添の「三重県公共工事進行管理システム調達基本仕様（案）」１．10 移行方針 を参照ください。