## Sheet1
週休２日制工事 確認表
| 工事名 | [17 empty] | 請負業者名 | [15 empty] | 土日完全週休二日制（発注者指定型）
| 工 期 |  | 2022-06-09 | [5 empty] | ～ |  | 2022-09-21 | [7 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | 月二回土日完全週休二日制工事（発注者指定型）
| 工事開始日 |  | 2022-06-09 |  |  |  |  | 完成報告提出日 |  |  |  | 2022-09-19 | [21 empty] | ○ | 月二回土日完全週休二日制工事（受注者希望型）
令和4年6月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
計画 | 対象日 | [31 empty] | 10 | 30% | 準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 30 木
| 閉所日 | [31 empty] | 3 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 20 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 25 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 26 日
実績 | 対象日 | [31 empty] | 10 | 30% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応機関、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 30 木
| 閉所日 | [31 empty] | 3 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 20 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 25 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 26 日
備考 | [34 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 25 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 26 日
令和4年７月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 水: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
計画 | 対象日 | [31 empty] | 31 | 29.03% | 準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 31 日
| 閉所日 | 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 4 月: 〇; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 17 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 18 月: ○; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 土: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 31 日: ● | 9
実績 | 対象日 | [31 empty] | 29 | 34.48% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応機関、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 31 日
| 閉所日 | [31 empty] | 10 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 10 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 18 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 24 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 26 火 to 毎月第 ２・４ 土曜日 27 水; 毎月第 ２・４ 土曜日 29 金; 毎月第 ２・４ 土曜日 31 日
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 10 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 17 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 24 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 31 日
令和4年８月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 金: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
計画 | 対象日 | [31 empty] | 28 | 28.57% | 準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 月 to 毎月第 ２・４ 土曜日 31 水
| 閉所日 | [31 empty] | 8 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 6 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 7 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 水 to 毎月第 ２・４ 土曜日 14 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 17 水; 毎月第 ２・４ 土曜日 21 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 28 日
実績 | 対象日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 夏 | 夏 | 夏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | 29.63% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応機関、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
| 閉所日 | [31 empty] | 8 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 6 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 7 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 水 to 毎月第 ２・４ 土曜日 15 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 21 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 水; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 28 日
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 7 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 13 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 14 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 21 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 28 日
令和4年９月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 月: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
計画 | 対象日 | [31 empty] | 14 | 28.57% | 準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 21 水
| 閉所日 | [31 empty] | 4 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日 to 毎月第 ２・４ 土曜日 5 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 11 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 15 木 to 毎月第 ２・４ 土曜日 21 水
実績 | 対象日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他 | 〇 | 〇 | 〇 | 片 | 片 | 片 | 片 | 片 | 片 | [12 empty] | 12 | 33.33% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応機関、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
| 閉所日 | [31 empty] | 4 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日 to 毎月第 ２・４ 土曜日 5 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 14 水 to 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月
|  | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 土: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 11 日: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月: 振替; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月: 完成 |  |  |  | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
| 計画時の確認 | 毎月第 ２・４ 土曜日 8 木: 変更契約時の確認; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 金: (参考）経費補正基準; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 木: 完成(検査）時の確認
| 対象予定日数 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日: 83; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 木: 対象日数; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月: 78; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 金: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月: 28.5％以上; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 木: 閉所指定土日がすべて閉所 |  |  | 〇 | ※指定日を振替て閉所している場合を含む
| 閉所予定日数 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日: 24; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 木: 閉所日数; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月: 25; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 金: 4週7休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月: 25.0％以上28.5％未満
| 達成予定率 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日: 28.92%; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 木: 達成率; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月: 32.05%; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 金: 4週6休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月: 21.4％以上25.0％未満; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 木: ４週８休を達成 |  |  | 〇
| 週休予定状況 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 日: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 木: 経費補正; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 月: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 金: 未達成; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 月: 21.4％未満
○「まんなかホリデー」を推進しています。
（中部地方整備局管内の全ての工事を対象に毎月第２土曜日を一斉休工日とする取組。）