## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年5月1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和8年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
内径４００粍送水管布設替工事（長島町千倉） | 桑名市長島町千倉 | 桑名市長島町平方 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 管布設工 φ400 L=550m （推進工 φ500 L=28m、18m含む） | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径４００粍送水管布設替工事（朝日町埋縄） | 三重郡朝日町埋縄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 管布設工 φ400 L=220m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径６００粍送水管推進工事（生桑町） | 四日市市生桑町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約21ヶ月 | 推進工 φ800 L=460m | ４億円以上 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径７００粍配水管布設工事（四期・北長太第３工区） | 鈴鹿市北長太町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 管布設工 φ700 L=300m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径１０００粍配水管布設工事（四期・塩浜町第２工区） | 四日市市塩浜町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 管布設工 φ1000 L=200m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径１０００粍鋼管製作及び接合工事（四期・塩浜町第２工区） | 四日市市塩浜町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 鋼管製作及び接合工 L=200m | ７千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制
内径５００粍配水管布設替工事（二期前期・海山道） | 四日市市大井の川町 | 四日市市海山道町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 管布設工 φ500 L=260m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径８００粍配水管布設工事（四期・北長太町） | 四日市市楠町南川 | 鈴鹿市北長太町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 管布設工 φ800 L=250m | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
播磨浄水場照明設備等取替工事 | 桑名市大字播磨地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 照明設備等取替 １式 | ７千万円以上３億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
水沢浄水場空調設備取替工事 | 四日市市水沢町地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 空調設備取替 １式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事 | 四日市市水沢町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 排水池排泥ポンプ等取替 １式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事 | 桑名市大字播磨地内 ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 電気計装設備取替 １式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
北勢水道事務所管内遠方監視制御装置回線デジタル化対応工事 | 桑名市大字播磨地内 ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約17ヶ月 | 遠方監視制御装置改造 １式 | ２．５億円以上 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
播磨浄水場非常用発電設備取替工事 | 桑名市大字播磨地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約27カ月 | 非常用発電設備取替 １式 | ２．５億円以上 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍配水管布設工事（四期・霞第9-1工区） | 四日市市霞１丁目 地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | φ900 DIP L=110m φ600 DIP L=15m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
山村浄水場場内配管布設替工事 | 四日市市山村町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 場内配管（φ200～φ50） L=200m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
内径1800粍制水弁取替ほか工事（四期・下深谷部） | 桑名市大字下深谷部 地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 制水弁取替φ1800 １基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径1800粍ほか制水弁取替工事（四期・桑部その２） | 桑名市大字桑部 地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約17ヶ月 | 制水弁φ1800、φ800、φ500 各1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
川越ポンプ所導水管撤去工事 | 三重郡川越町当新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 導水管撤去HPφ1200 L=40.2ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
管路電気防食設備点検工事 | 四日市市ほか７市町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 電気防食設備点検 | ２千万円以上４千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
播磨浄水場沈澱池排水弁取替工事（2号池･3号池） | 桑名市大字播磨 地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 沈澱池排水弁取替工 ２基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
水沢浄水場ろ過池修繕工事(7号池） | 四日市市水沢町地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | ろ過池塗装工 １池 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
水沢浄水場浄水池塗装修繕工事（３号池） | 四日市市水沢町 地内 |  | 一般競争入札 | 防水工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 屋根防水修繕工 １式 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
宇奈川水管橋塗装工事 | 四日市市伊坂町 地内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 水管橋塗装工 １式 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
潤田送水ポンプ所屋根防水修繕工事 | 菰野町潤田 地内 |  | 一般競争入札 | 屋根工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 屋根防水修繕工 １式 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
播磨浄水場管理本館玄関屋根修繕工事 | 桑名市大字播磨 地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 屋根修繕工 １式 | ２千万円以上６千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
播磨浄水場機械設備点検整備工事 | 桑名市大字播磨 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 浄水場機械設備点検 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
播磨浄水場沈澱池汚泥掻寄機制御盤修繕工事 | 桑名市大字播磨 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 沈澱池汚泥掻寄機制御盤修繕 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
水沢浄水場ほか機械設備点検工事 | 四日市市水沢町ほか |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 浄水場等機械設備点検 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
菰野導水ポンプ所１号導水ポンプ設備分解点検工事 | 菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | ポンプ設備分解点検 | ７千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制
高岡加圧ポンプ所無停電電源装置等修繕工事 | 鈴鹿市高岡台 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 無停電電源装置修繕 | ２千万円以上４千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
伊坂ポンプ所取水ポンプ設備分解点検工事 | 四日市市伊坂町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | ポンプ設備分解点検 | ７千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制
管路電気防食設備設置工事（四期・大治田） | 四日市市大治田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 外部電源装置設置 ２基 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
内径1100粍制水弁設置工事（三期・雨池町） | 四日市市雨池町 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 制水弁設置 φ1100 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
内径８００粍制水弁設置工事（水沢町） | 四日市市水沢町 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 不断水制水弁設置工 φ800 1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価
内径８００粍配水管布設替工事（二期前期・生桑町第１工区） | 四日市市生桑町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 管布設工 φ800 L=290m | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休２日制 総合評価

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上