## スケジュール
三重県総合税システム再構築に係る情報提供依頼（RFI）
【回答様式12】導入スケジュール
・想定される導入スケジュールについてご回答をお願い致します。
・スケジュールには各工程の開始時期及び必要期間がわかるようセルに色を付けてください。
・稼動（運用・保守開始）は令和12（2030）年10月です。
・契約開始の最早時期は令和9（2027）年7月です。切替時期に合わせて着手希望時期をご提案お願いいたします。
・現行システムとの並行稼働期間について、他団体事例を踏まえてご提案ください。
| 工程 | R9（2027）年度 | [11 empty] | R10（2028）年度 | [11 empty] | R11（2029）年度 | [11 empty] | R12（2030）年度
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 現行システムの機器保守 | R12（2030）年度 9月: ▼9月末機器保守満了
構築開始（最早：令和9年7月）
要件確認
基本設計
詳細設計
開発
テスト（受入テスト含む）
研修
データ移行
並行稼働
本番リリース・切替
運用 | bar: R12（2030）年度 10月 to R12（2030）年度 3月