## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
長谷調整池築造工事 | 多気郡多気町長谷地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約14ヶ月 | 調整池築造（鋼製） N=1基 建屋 N=１棟 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
長谷調整池取付配管ほか工事 | 多気郡多気町長谷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約14ヶ月 | 場内・場外配管布設工 1式 φ350 L＝180m φ250 L＝80m 緊急遮断弁設置 N＝1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
導水ポンプ所ポンプ井耐震補強工事 | 多気郡多気町鍬形地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | コンクリート工 V=50m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制
制水弁設置工事（減圧弁室） | 度会郡南伊勢町船越地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 不断水制水弁設置工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制
制水弁設置工事（伊勢市前山） | 伊勢市前山地内 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 不断水制水弁設置工 N=2基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制
内径800粍送水管改良工事（四疋田） | 多気郡多気町四疋田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | ゴム可とう管カバー設置工 N=1基 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
南勢水道事務所管内追塩設備改良工事 | 度会郡南伊勢町船越地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 追塩設備改良 N＝1式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
南勢水道事務所管内電気防食設備点検工事 | 多気郡多気町鍬形 | 伊勢市朝熊町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 電気防食設備点検 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(攪拌その他機械設備) | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 撹拌その他機械設備点検 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事（ろ過設備） | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | ろ過設備点検 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備業務（薬品注入設備） | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 薬品注入設備点検 １式 | ７千万円以上１．５億円未満
五ヶ所川水管橋ほか２橋塗装塗替工事 | 度会郡南伊勢町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 水管橋塗装塗替工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場ろ過池管廊ほか塗装塗替工事 | 多気郡多気町相可ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 管廊塗装塗替工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
沈砂池堆砂除去工事 | 多気郡多気町鍬形 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆砂除去工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
伊勢楠部分水ほか流量計取替工事 | 伊勢市楠部町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約8か月 | 取引流量計取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
松阪第1分水ほか水位計取替工事 | 松阪市阿波曽町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約8か月 | 水位計取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
無停電電源装置取替工事 | 多気郡多気町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約8か月 | 無停電電源取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場ほか高圧気中開閉器取替工事 | 多気郡多気町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約4か月 | 高圧気中開閉器取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
長谷調整池電気計装設備改良工事 | 多気郡多気町長谷地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約13か月 | 分水監視設備新設 1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場送水ポンプ棟換気設備取替工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約9か月 | 換気設備取替 1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
該当なし

## list
選択リスト
-↓4月・5月に公告・指名通知予定の案件↓-
３千万円未満
３千万円以上５千万円未満
５千万円以上７千万円未満
７千万円以上１．５億円未満
１． ５億円以上３億円未満
３億円以上
-↓6月以降に公告・指名通知予定の案件↓-
○土木一式工事○
３千万円未満
３千万円以上５千万円未満
５千万円以上７千万円未満
７千万円以上８．５千万円未満
８．５千万円以上２億円未満
２億円以上４億円未満
４億円以上
○建築一式工事○
２千万円未満
２千万円以上６千万円未満
６千万円以上１．２億円未満
１．２億円以上２．５億円未満
２．５億円以上
○電気工事・管工事（建築設備）○
２千万円未満
２千万円以上４千万円未満
４千万円以上７千万円未満
７千万円以上３億円未満
３億円以上
○電気工事・管工事（建築設備除く）○
２千万円未満
２千万円以上４千万円未満
４千万円以上７千万円未満
７千万円以上２．５億円未満
２．５億円以上
○とび・土工・コンクリート、鋼構造物、機械器具設置○
３千万円未満
３千万円以上７千万円未満
７千万円以上２億円未満
２億円以上
○その他○
７千万円未満
７千万円以上