## R7発注見通し一覧（摘要080401）
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年4月1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 8年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
二級河川相川河川改修（新相川橋取付道路）工事 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 取付道路工 １式 仮橋撤去工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
一般県道奥津飯高線（八幡橋）橋梁更新（上部工）工事 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町川上 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 鋼橋上部工 L=36.0m | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
主要地方道一志美杉線（矢頭峠）道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=50m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課

## R7工事予定箇所一覧（摘要080401）
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和8年4月1日現在）
工事予定箇所一覧（令和 8年4月 1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
主要地方道一志美杉線（矢頭峠）道路改良工事（その２） | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 道路二課
一般県道奥津飯高線（八幡橋）橋梁更新（床版・取付道路）工事 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町川上 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 床版工 V=81m3 道路工 L=120m | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
一般国道３６８号（下太郎生１工区）道路改良工事 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=50m | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
一般国道３６８号（奥立川）道路改良（３号橋Ａ２橋台）工事 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
主要地方道一志美杉線（室ノ口バイパス）道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=50m | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
主要地方道亀山白山線道路改良（１号橋Ａ１橋台）工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工（A1) N=1基 | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
一般県道一志出家線（中川原橋）道路改良（（下部工撤去）工事 | 津市庄田町 | 津市庄田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁下部工撤去 N=7基 | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
一般県道上稲葉羽野線道路改良工事 | 津市稲葉町 | 津市稲葉町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 道路二課
一般国道１６３号（片田ＢＰ３工区）道路改良工事（法面工） | 津市片田井戸町 | 津市片田井戸町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 横ボーリング工 L=160m アンカー工 N=18箇所 | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般国道１６３号（片田ＢＰ３工区）道路改良工事（その１） | 津市片田久保町 | 津市片田久保町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 路床盛土 V=500m3 下層路盤工 A=500m2 防護柵工 L=100m | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般国道１６３号（片田ＢＰ３工区）道路改良工事（その２） | 津市片田井戸町 | 津市片田井戸町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 路床盛土 V=4,000m3 排水構造物工 L=300m L型擁壁工 A=67m | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般国道１６３号（片田ＢＰ４工区）道路改良工事（橋梁下部工） | 津市片田志袋町 | 津市片田志袋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁下部工（A1) N=1基 | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般県道亀山安濃線（高野尾ＢＰ）道路改良工事 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 路体盛土 V=1,500m3 路床盛土 V=2,000m3 排水構造物工 L=270m | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般県道上浜高茶屋久居線道路改良工事 | 津市白塚町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 大型ブロック積工 A=４50m2 | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
一般県道津香良洲線（津香良洲大橋）橋梁補強工事 | 津市雲出伊倉津町 | 津市香良洲町川原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 高欄取替工 N=1式 歩道部切下げ工 N=1式 | ５０００万円以上 |  |  | 道路一課
二級河川志登茂川河川改修工事 | 津市栗真町屋町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8か月 | 護岸工 L=90m | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
二級河川安濃川（三泗川工区）河川改修工事 | 津市野田 | 津市野田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7か月 | 護岸工L=80ｍ | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域一課
二級河川横川（防潮水門）延命化対策（電気設備）工事 | 津市栗真中山町 | 津市栗真中山町 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 水門電気設備(横川） N=1式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域一課
二級河川田中川（防潮水門）延命化対策（電気設備）工事 | 津市河芸町上野 | 津市河芸町上野 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約17ヶ月 | 水門電気設備（田中川） N=1式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
上野地区海岸高潮対策工事 | 津市河芸町上野 | 津市河芸町上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11か月 | 堤防工 L=80m | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
千里地区海岸高潮対策工事 | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12か月 | 堤防工 L=100m | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
津松阪港（伊倉津地区）港湾改修工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8カ月 | 護岸工 L=30m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域一課
臨港道路伊倉津1号線道路修繕工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路修繕工 L=120ｍ | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域一課
二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事 | 津市河芸町三行 | 津市河芸町三行 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
二級河川安濃川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市納所町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
二級河川穴倉川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市安濃町神田ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域一課
二級河川相川河川改修（右岸堤脚水路）工事 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 水路工 1式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系笠上川砂防工事 | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 本堤工 １式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系朴ノ木―1砂防砂防工事 | 津市美里町南長野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 本堤工 １式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 流域二課
一級河川長野川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市稲場町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級河川榊原川ほか２川河川堆積土砂撤去工事 | 津市大鳥町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系白猪谷川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町上多気ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系谷山川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町奥津ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系大宮戸川ほか２川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町上多気 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 １式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
君ヶ野堰堤維持（給水管敷設）工事 | 津市美杉町八手俣 |  | 指名競争入札 | 水道工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 給水管敷設工 1式 | ３０００万円未満 |  |  | ダム
一般国道３６８号舗装修繕工事舗装修繕工事 | 津市美杉町石名原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道１６５号舗装修繕工事舗装修繕工事 | 津市白山町二本木ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道３０６号舗装修繕工事舗装修繕工事 | 津市河芸町北黒田ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道１６５号舗装修繕工事舗装修繕工事その２ | 津市白山町二本木ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事 | 津市久居元町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道香良洲公園島貫線ほか１線舗装修繕工事 | 津市雲出鋼管町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか１線舗装修繕工事 | 津市納所町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６５号舗装修繕工事その３ | 津市戸木町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事その２ | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道３６８号舗装修繕工事その２ | 津市美杉町石名原ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津関線舗装修繕工事 | 津市芸濃町椋本 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道上浜高茶屋久居線舗装修繕工事 | 津市上弁財町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事 | 津市芸濃町岡本ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道亀山安濃線（安濃橋）橋梁修繕工事 | 津市安濃町安濃 | 津市安濃町川西 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（笹子橋）橋梁修繕工事 | 津市栗真中山町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（六呂屋橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（落合橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市（旧津管内） |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６３号ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市（旧久居管内） |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線ほか道路交通安全対策（あんしん路肩）工事 | 津市美杉町竹原ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 側溝工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道上野鈴鹿線ほか１線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 側溝工 Ｎ＝１式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 津市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 防護柵工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
発注見通しへ移行済み

## 【契約済削除前】発注見通し一覧（摘要080401）
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年4月1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 8年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
一般県道上野鈴鹿線ほか２線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか | 津市河芸町上野ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=800m 排水構造物工 L=160m 防草工 L=640m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
一般県道三雲久居線舗装修繕工事 | 津市新家町 | 津市新家町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=500.0m 幅員W=6.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 価格競争（一抜け方式） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
主要地方道津関線舗装修繕工事 | 津市栄町 | 津市栄町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=210.0m 幅員W=8.0～21.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=2,600m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３０６号ほか２線舗装修繕工事 | 津市河芸町三行 | 津市河芸町三行 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=400.0m 幅員W=8.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=3,200m2 延長L=120.0m 幅員W=7.5m 基層工（t=5cm）A=900m2 表層工（t=5cm）A=900m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか１線舗装修繕工事（その２） | 津市納所町ほか | 津市納所町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=430m 幅員W=4.0～10.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=2,200m2 舗装打換え工（t=5cm）A=490m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３６８号舗装修繕工事 | 津市美杉町石名原 | 津市美杉町石名原 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長L=450.0m 幅員W=6.0m 舗装打換え工（t=31cm）A=2,700m2 路床安定処理工（t=50cm）A=2,250m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課 | 補正分
千里地区海岸高潮対策工事（その３） | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9カ月 | 堤防工 L=150m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事【対象工事：津松阪港（伊倉津地区海岸）老朽化対策工事（その２）】 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課 | 補正分
津松阪港（伊倉津地区海岸）老朽化対策工事（その２） | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出長常町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9カ月 | 堤防工 L=120m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 |  | 流域一課 | 補正分

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上