## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ８年 ４月 １日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ８年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川木津川河川改修（統合堰下部工）工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約28ヶ月 | 堰本体工 V=1,644m3 右岸土砂吐工 V=763m3 左岸土砂吐工 V=570m3 水叩工 V=998m3 護床工(3t級) N=1,100個 護岸工 N=1.0式 | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道依那具山出線（猪田）側溝整備工事 | 伊賀市猪田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 排水構造物工 L=40m | ３千万円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
名張市安部田事案崩落土砂対策工事 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 施工延長 L=180m 掘削工 V=19,800m3 植生工 A=8,460m2 排水構造物工 L=415m | ２億円以上４億円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ８年 ４月 １日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ８年 ４月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川木津川河川改修（統合堰洪水吐ゲート）工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約29ヶ月 | ゴム引布製起伏堰 N=2門 | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約29ヶ月 | 鋼製起伏ゲート付シェル構造ローラーゲート N=2門 | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その１） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 護岸工 L=190m 堤外水路工 L=190m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その２） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 護岸工 L=140m 堤外水路工 L=330m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市猪田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=1,200m2 張コンクリート工 A=600m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市佐那具町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=700m2 張コンクリート工 A=400m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川服部川河川改修（築堤護岸）工事 | 伊賀市真泥 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 L=100m | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川治田川河川維持修繕工事 | 伊賀市治田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川小波田川 河川改修工事 | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級水系淀川水系石谷の１砂防工事 | 伊賀市中村 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 本堤工 V=600m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級水系淀川水系宮谷第1堰堤砂防改築工事 | 伊賀市西高倉 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 本堤工 V=100m3 袖部対策工 V=300m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級水系淀川水系城川第２堰堤砂防改築工事 | 伊賀市阿保 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 本体工 V=400m2 工事用道路工 L=80m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
伊賀建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 伊賀市 | 名張市 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 標識設置工 N=10基 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野名張線（蔵持）道路改良工事 | 名張市蔵持町里 | 名張市蔵持町原出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 鋼橋床版工事 N=1橋 道路工 L=240m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線（仮称荒田橋）橋梁下部工工事 | 名張市薦生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線（薦生橋）橋梁下部工工事 | 名張市薦生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道松阪青山線道路改良工事 | 伊賀市霧生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野名張線（２工区）道路改良工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策工事 | 伊賀市石川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 歩道設置工 L=140m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事 | 名張市青蓮寺 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 落石予防工 N=1式 | ７千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道伊賀青山線（御代～川東）道路交通安全対策工事 | 伊賀市御代 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 歩道設置工 L=90m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道青山美杉線道路改良工事 | 伊賀市高尾 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版・取付道路）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 鋼橋床版工事 N=1橋 道路工 L=350m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（舗装）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 舗装工 L=350m | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（信号機移設）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 信号機移設 N=2基 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（照明灯設置）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 照明灯設置 N=4基 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般国道３６８号（上長瀬） 道路改良工事 | 名張市上長瀬 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=300m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（上長瀬） 道路改良（舗装）工事 | 名張市上長瀬 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 舗装工 L=100m | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６３号（寺田橋） 道路改良（Ａ１下部工）工事 | 伊賀市荒木 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 橋台下部工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６３号（寺田～千戸） 土砂災害対策（落石対策工）工事 | 伊賀市寺田 | 伊賀市千戸 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 落石対策工 Ｎ＝１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上