## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月２２日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道２６０号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 志摩市阿児町 鵜方ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 区画線工 L＝21,000m | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道浜島阿児線（塩屋）道路改良工事 | 志摩市浜島町桧山路 | 志摩市浜島町塩屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 N=１式 | ５千万円以上
主要地方道伊勢磯部線（恵利原橋）旧橋撤去工事 | 志摩市磯部町恵利原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 旧橋撤去工 N=１式 | ５千万円以上
一般県道安乗港線（国府）道路改良工事 | 志摩市阿児町国府 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=１式 | ５千万円以上
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 地盤改良工 N=1式 | ５千万円以上
相差地区海岸 海岸メンテナンス（老朽化対策）工事 | 鳥羽市相差町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ５千万円以上
鳥羽港（中之郷地区） 耐震強化岸壁工事 | 鳥羽市鳥羽3丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 軽量盛土工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋２号橋）橋梁修繕工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | ケーブル取替工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路（橋梁上部工）工事 | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 橋梁上部工 N=1橋 | ５千万円以上

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上